План мероприятий

по модернизации общего образования,

направленных на реализацию  национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

в  МОУ Индустринской  ООШ в  Коломенском муниципальном районе Московской области

в 2011 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1.1 | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |
| 1.1.1 | Ознакомление с нормативной и правовой базой введения федерального государственного образовательного стандарта второго поколения. | В течение года | Директор школы | Методические рекомендации |
| 1.1.2а 1.1.2б | Поэтапный переход школы на федеральные стандарты второго поколения: Введение федерального государственного стандарта основного общего образования в 1-м классе . | сентябрь | МОУ ДПО «Методический центр», Директор школы | Введение федерального государственного стандарта основного общего образования во всех 1-м классе школы с 01.09.2011г., нормативные акты |
| 1.1.3 | Ознакомление с примерными основными образовательными программами основного общего и среднего (полного) общего образования. | В течение года | МОУ ДПО «Методический центр», Директор школы , ШМО | Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования. |
| 1.1.4 | Распространение опыта работы педагогов начальных классов МОУ Песковской средней общеобразовательной школы по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. | Сентябрь-декабрь 2011г. | МОУ ДПО «Методический центр», | Семинары, открытые уроки и внеклассные мероприятия, методические рекомендации |
| 1.1.5 | Организация повышения квалификации учителей начальных классов по реализации федеральных государственных стандартов второго поколения. | Август – сентябрь 2011г. | МОУ ДПО «Методический центр», Директор школы | Отчёт о повышении квалификации учителей начальных классов |
| 1.1.6 | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. | Август – сентябрь 2011г. | Управление образования Методический центр | Отчёт о повышении квалификации педагогических и управленческих кадров |
| 1.1.7 | Организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов начального образования. | Сентябрь- октябрь 2011г. | школа | Аналитический отчёт |
| 1.1.8 | Создание на сайте школы Учебная деятельность раздела «Новая школа. Введение ФГОС НОО» | Октябрь 2011г. | школа | Размещение на сайте школы материалов по введению ФГОС НОО |
| 1.1.9 | Участие в сетевых консультациях в сети Интернет по вопросам введения ФГОС второго поколения | В течение года | Педагоги, руководители ОУ | Методические рекомендации |
| 1.2 | Развитие региональной системы оценки качества образования |  |  |  |
| 1.2.1 | Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования как составляющей региональной модели системы оценки качества общего образования Московской области | В течение года | Управление образования школа | Отчёт о работе, план проведения независимой экспертизы качества знаний обучающихся по предметам |
| 1.2.2 | Развитие системы электронного мониторинга в соответствии с методическими рекомендациями и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества. | В течение года | школа | Отчёт о работе |
| 1.2.3 | Создание банка данных для информационной и методической поддержки школы | В течение года | школа | Банк данных |
| 1.2.4 | Мониторинг и комплексная оценка академических достижений ученика, его компетенций и способностей | В течение года | Управление образования, директор школы | Аналитический отчёт о проделанном мониторинге |
| 1.2.5 | Информационно-разъяснительная работа среди общественности по переходу на новые образовательные стандарты в средствах массовой информации | В течение года | школа | Публикации в СМИ |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) школьного и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научное, культура, спорт, искусство, техническое творчество и др.) в системе общего и дополнительного образования детей. | В течение года | школа Управление образования, МОУ ДПО «Методический центр» | Отчёт о работе по организации конкурсов и иных мероприятий с целью выявления одаренных детей |
| 2.1.2. | Разработка механизма, направленного на активизацию участия школьников в муниципальных, краевых и федеральных программах (олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д.) | В течение года | Управление образования, МОУ ДПО «Методический центр» | Методические рекомендации |
| 2.2 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |  |
| 2.2.1 | Создание системы подготовки школьников к участию на всех этапах Всероссийской олимпиады. | В течение года | школа Управление образования, МОУ ДПО «Методический центр» | Консультации, методические рекомендации, план график проведения олимпиад |
| 2.2.2 | Организация участия в семинарах и конференциях, проводимых на базе МГОСГИ; конференциях, семинарах и других мероприятиях, поддерживающих развитие потенциала одаренных детей. | В течение года | школа Управление образования, МОУ ДПО «Методический центр» | Семинары, конференции |
| 2.2.3 | Создание муниципального банка одаренных детей. | В течение года | школа Управление образования, МОУ ДПО «Методический центр» | Банк данных одарённых детей |
| 2.2.4. | Организация работы с одаренными детьми по математике и физике совместно с МГОСГИ | В течение года | школа Управление образования, МОУ ДПО «Методический центр» МГОСГИ | Отчёт о работе |
| 2.2.5. | Мониторинг реализации муниципальной целевой программы «Одаренные дети» | в течение года | школа Управление образования Методический центр | Аналитический отчёт |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |
| 3.1.1 | Ознакомление с нормативной и правовой базой, регламентирующей проведение аттестации педагогических работников школы. Обеспечение ОУ нормативными и распорядительными документами, регламентирующими проведение аттестации. | В течение года | школа Управление образования | Методические рекомендации |
| 3.1.2 | Проведение аттестации педагогических и руководящих работников школы | В течение года по графику | школа Управление образования | Итоговый отчёт об аттестации педагогических и руководящих работников |
| 3.1.3 | Проведение семинаров по вопросам организации и проведению аттестации для директоров и завучей ОУ | В течение года | Управление образования, МОУ ДПО «Методический центр» | Семинары, круглые столы |
| 3.1.4 | Обучающие семинары, консультации, методическое сопровождение молодых специалистов. | В течение года | школа Управление образования, МОУ ДПО «Методический центр» | Консультации, методические рекомендации |
| 3.1.5 | Проведение семинаров и конференций по повышению информационно-коммуникационной компетентности педагогических и руководящих работников школы | В течение года | школа Управление образования, РИАЦ | Семинары, инструктивно- методические документы |
| 3.2 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов |  |  |  |
| 3.2.1 | Участие школы в конкурсе муниципальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы. | В течение года | Управление образования | Нормативные акты, протоколы заседание муниципального государственно- общественного совета по развитию образования Коломенского муниципального района, аналитические материалы |
| 3.2.2 | Участие в конкурсе лучших педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Московской области на получение денежного поощрения (в рамках ПНПО) | В течение года | школа Управление образования, МОУ ДПО «Методический центр» | Нормативные акты, протоколы заседание муниципального государственно- общественного совета по развитию образования Коломенского муниципального района, аналитические материалы |
| 3.2.3 | Организация консультаций, семинаров для учителей – претендентов на участие в конкурсе лучших учителей на получение денежного поощрения в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) | В течение года | Управление образования, МОУ ДПО «Методический центр» | Консультации, методические рекомендации |
| 3.2.4 | Участие в муниципальных профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», педагогического марафона классных руководителей. | В течение года | школа | Отчеты о проведении |
| 3.2.5 | Создание условий для распространения опыта работы участников и победителей муниципальных и областных профессиональных конкурсов | В течение года | школа Управление образования, МОУ ДПО «Методический центр» | Аналитическая справка о результатах проведенной работы |
| 3.3 | Модернизация системы педагогического образования |  |  |  |
| 3.3.1 | Формирование кадрового резерва руководителей ОУ, обеспечение их подготовки и повышения квалификации | В течение года | школа Управление образования МОУ ДПО «Методический центр» | Банк данных кадрового резерва руководителей ОУ |
| 3.3.2 | Участие в семинарах для руководителей ОУ по теме «Новой школе - новые экономические механизмы» | В течение года | Управление образования | Семинары, круглые столы |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание условий в школе для реализации основной образовательной программы ФГОС общего образования | В течение года | Управление образования, Директор школы | Отчёт о проделанной работе |
| 4.2 | Укрепление материально-технической базы школы. -Проведение капитального ремонта спортзала; -Обновление оконных блоков на 1 этаже -частично ; -Ремонт канализации в столовой 2) Приобретение учебно-лабораторного оборудования для 1-го класса школы: | В течение года | Управление образования, Директор школы | Отчёт о проделанной работе |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствование деятельности школы по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры. | В течение года | Управление образования, директор ОУ | Методические рекомендации |
| 5.2 | Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в школе | В течение года | Управление образования, директор ОУ | Методические рекомендации |
| 5.3 | Проведение муниципальных спортивно-массовых мероприятий | В течение года | Управление образования, ДЮСШ, Директор ОУ | Отчет о проведенных мероприятиях |
| 5.4 | Мониторинг организации питания школьников в школе | В течение года | Управление образования, директор ОУ | Аналитический отчёт по итогам проведенного мониторинга |
| 5.5 | Организация работы, направленной на профилактику злоупотребления наркотическими средствами среди детей и подростков в школе | В течение года | Управление образования, директор ОУ | Методические рекомендации, аналитический отчёт о проведенной работе |
| 5.6 | Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов школы | В течение года | директор ОУ | Укрепление материально- технической базы медицинских кабинетов |
| 5.7 | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей- инвалидов | В течение года | Управление образования, Руководитель ОУ | Методические рекомендации, план повышения квалификации |
| 6. Расширение самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение подготовительной работы по созданию новых бюджетных и автономных образовательных учреждений (подготовка нормативно- правовых актов) | В течение года | Управление образования | Нормативно- правовые акты |
| 6.2. | Переход учреждений образования Коломенского муниципального района на новый тип: казенные, бюджетные | С 01.01.2012г. | Управление образования, Руководитель ОУ | Нормативно- правовые акты |
| 6.3. | Методическое сопровождение совершенствования новой системы оплаты труда в части стимулирующих выплат | В течение года | Управление образования, Руководитель ОУ | Методические рекомендации, нормативно- правовые акты |
| 6.4. | Работа по совершенствованию сайта школы | В течение года | Управление образования, РИАЦ, Руководитель ОУ | Постоянно обновляемые сайты ОУ |
| 6.5. | Развитие информационной открытости системы образования для широкой общественности | В течение года | Управление образования, Руководитель ОУ | Размещение на сайтах ОУ публичных отчётах о деятельности ОУ |
|  | 7. Информационное и медийное сопровождение реализации национальной образовательной инициативы |  |  |  |
| 7.1 | Создание на сайте школы раздела, отражающего деятельность учреждения образования района по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | В течение года | Управление образования, РИАЦ школа | Создание на сайте школы раздела, отражающего деятельность ОУ по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| 7.2 | Подготовка публикаций и материалов в СМИ о реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Коломенском муниципальном районе. | В течение года | Управление образования, Руководитель ОУ | Публикации в СМИ |